## график
Приложение № 3 к муниципальному контракту 0142200001317005253_259977 от "____" _________2017 г.
График выполнения строительно-монтажных работ
по объекту: "Выставочный зал в честь 50-летия АВТОВАЗа и выпуска легкового автомобиля со сквером, игровыми площадками и фонтаном" с учетом лимитированных затрат и НДС.
№ п/п | Наименование работ и затрат | Начальная (максимальная) цена, в т.ч. НДС 18% | Понижающий коэффициент | Начальная (максимальная) цена, в т.ч. НДС 18% | Понижающий коэффициент | 2017 год | [6 empty] | Всего 2017г. | 2019 год | [11 empty] | Всего 2019г.
[6 empty] | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
2017 год
1 | Геодезическая разбивка границ строительной площадки
2 | Монтаж временного ограждения строительной пощадки
3 | Установка, обустройство строительного городка (бытовки,туалеты, умывальники)
4 | Подключение временных инженерных сетей (водопровод, электроснабжение)
5 | Снос и демонтаж объектов капитального строительства | 2460412.84 | 100 | 2472776.72 | 0.995
6 | Компенсационная стоимость за снос зеленых насаждений | 10770385.37 | 90 | 10824507.91 | 0.995
7 | Планировка земельного участка Фонтан Каток | 22619051.5 | 15 | 22732715.08 | 0.995
8 | Электроснабжение Наружные сети | 5959912.78 | 70 |  | 0.995
9 | Наружные сети связи | 41299099.84 | 4 |  | 0.995
10 | Система охранного видеонаблюдения Наружные сети
11 | Наружные сети водоснабжение и канализации (85%)
12 | Тепловые сети (85%) | 4746675.59 | 65 |  | 0.995
13 | Электроосвещение Наружные сети (67,16%) | 15760350.48 | 45 |  | 0.995
14 | Электроосвещение Наружные сети (32,84%)
15 | Водоподготовка прудов и фонтанов | 2600326.96 | 70 |  | 0.995
16 | Заглубленный резервуар технической воды, сборно-монолитный железобетонный прямоугольный емкостью 100м3 | 3003509.65 | 15 |  | 0.995
17 | Планировка земельного участка Малые архитектурные формы и переносные изделия (80%)
18 | Генеральный план Малые архитектурные формы
19 | Планировка земельного участка Элементы озеленения (73%)
20 | Планировка земельного участка (80,48%) | 56758097.6 | 60 |  | 0.995
2019 год
1 | Наружные сети водоснабжение и канализации (15%) | 898479.31
2 | Тепловые сети (15%) | 715579.24
3 | Конструкции железобетонные Основание под арку и подпорная стенка | 2952677.87
4 | Планировка земельного участка Малые архитектурные формы и переносные изделия (20%) | 2987977.35
5 | Планировка земельного участка Элементы озеленения (27%) | 3909365.87
6 | Планировка земельного участка (19,52%) | 11134854.93
7 | Архитектурные решения | 38961718.36
8 | Конструкции железобетонные Выставочный зал | 54251572.62
9 | Водопровод хоз-питьевой (В1, Т3) Канализация бытовая (К!), Дождевая канализация (К2) Дренаж (Др2) | 407799.42
10 | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха Выставочный зал | 10411989.16
11 | Электроосвещение Выставочный зал | 35025438.85
12 | Электроснабжение Выставочный зал | 509821.77
13 | Заземление и молниезащита Выставочный зал | 348199.82
14 | Технологические решения Выставочный зал | 13890223.13
15 | Структурированные кабельные сети Выставочный зал | 561151.74
16 | Система охранного видеонаблюдения Выставочный зал | 271641.88
17 | Автоматика вентиляционных систем | 405704.74
18 | Охранно-пожарная сигнализация Выставочный зал | 492827.9
19 | ПНР Автоматика вентиляционных систем Выставочный зал | 117055.17
20 | ПНР Охранно-пожарная сигнализация Выставочный зал | 81717.43
21 | ПНР Система охранного виденаблюдения Выставочный зал | 116533.56

## Лист1
График оплаты выполненых работ
по объекту: "Выставочный зал в честь 50-летия АВТОВАЗа и выпуска легкового автомобиля со сквером, игровыми площадками и фонтаном" с учетом лимитированных затрат и НДС.
№ п/п | Наименование работ | Цена (руб.) в т.ч. НДС 18% | % работ на 2017 год | Объем (руб.) на 2017 год | 2017 год
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | Геодезическая разбивка границ строительной площадки | Работы выполняются согласно ПОС (проекта организации строительной площадки)
2 | Монтаж временного ограждения строительной пощадки
3 | Установка, обустройство строительного городка (бытовки,туалеты, умывальники)
4 | Подключение временных инженерных сетей (водопровод, электроснабжение)
5 | Снос и демонтаж объектов капитального строительства | 2460412.84 | 100 | 2460412.84 | [7 empty] | 984165.136 | 1476247.704
6 | Компенсационная стоимость за снос зеленых насаждений | 10770385.37 | 90 | 9693346.833 | [8 empty] | 5331340.7582 | 4362006.0748
7 | Планировка земельного участка Фонтан Каток | 22619051.5 | 15 | 3392857.725 | [7 empty] | 508928.6588 | 1391071.6672 | 1357143.09 | 135714.309
8 | Электроснабжение Наружные сети | 985046.64 | 100 | 985046.64 | [8 empty] | 197009.328 | 394018.656 | 394018.656
9 | Наружные сети водоснабжение и канализации | 5959912.78 | 70 | 4171938.946 | [7 empty] | 417193.8946 | 1251581.6838 | 1251581.6838 | 1042984.7365 | 208596.9473
10 | Электроосвещение Наружные сети | 41299099.84 | 4 | 1651963.9936 | [8 empty] | 165196.3994 | 743383.7971 | 743383.7971
11 | Тепловые сети | 4746675.59 | 65 | 3085339.1335 | [7 empty] | 462800.87 | 925601.74 | 771334.7834 | 771334.7834 | 154266.9567
12 | Водоподготовка прудов и фонтанов | 15760350.48 | 45 | 7092157.716 | [7 empty] | 354607.8858 | 2127647.3148 | 1418431.5432 | 1773039.429 | 1418431.5432
13 | Заглубленный резервуар технической воды, сборно-монолитный железобетонный прямоугольный емкостью 100м3 | 2600326.96 | 70 | 1820228.872 | [7 empty] | 546068.6616 | 546068.6616 | 546068.6616 | 91011.4436 | 91011.4436
14 | Генеральный план Малые архитектурные формы | 3003509.65 | 15 | 450526.4475 | [8 empty] | 157684.2566 | 202736.9014 | 90105.2895
15 | Планировка земельного участка | 56758097.6 | 60 | 34054858.56 | [7 empty] | 1021645.7568 | 8513714.64 | 13621943.424 | 7492068.8832 | 3405485.856
16 | Конструкции железобетонные Основание под арку и подпорная стенка | 2937914.48 | 70 | 2056540.136 | [7 empty] | 616962.0408 | 1336751.0884 | 102827.0068
17 | Конструкции железобетонные Выставочный зал | 53980314.76 | 14 | 7557244.0664 | [7 empty] | 377862.2033 | 3778622.0332 | 1133586.61 | 377862.2033 | 1889311.0166
ИТОГО за 2017 год: |  |  |  | 78472461.909 | [7 empty] | 5290235.1077 | 27198537.2752 | 25905062.2321 | 12911523.5306 | 7167103.7634
№ п/п | Наименование работ | Цена (руб.) в т.ч. НДС 18% | % работ на 2018 год | Объем (руб.)на 2018 год | 2018 год
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | Компенсационная стоимость за снос зеленых насаждений | 10770385.37 | 10 | 1077038.537 | 1077038.537
2 | Планировка земельного участка Фонтан Каток | 22619051.5 | 65 | 14702383.475 |  |  | 1470238.3475 | 3675595.8687 | 2940476.695 | 2940476.695 | 3675595.8687
3 | Наружные сети водоснабжение и канализации | 5959912.78 | 15 | 893986.917 | [7 empty] | 178797.3834 | 268196.0751 | 446993.4585
4 | Тепловые сети | 4746675.59 | 20 | 949335.118 | [9 empty] | 474667.559 | 284800.5354 | 189867.0236
5 | Электроосвещение Наружные сети | 41299099.84 | 56 | 23127495.9104 |  |  | 2312749.591 | 4625499.1821 | 2312749.591 | 2312749.591 | 2312749.591 | 2312749.591 | 2312749.591 | 2312749.591 | 2312749.591
7 | Водоподготовка прудов и фонтанов | 15760350.48 | 45 | 7092157.716 |  |  |  |  | 1418431.5432 | 1418431.5432 | 2127647.3148 | 2127647.3148
8 | Заглубленный резервуар технической воды, сборно-монолитный железобетонный прямоугольный емкостью 100м3 | 2600326.96 | 23 | 598075.2008 |  |  |  | 598075.2008
9 | Планировка земельного участка Малые архитектурные формы и переносные изделия | 14865187.3 | 80 | 11892149.84 |  |  |  |  | 2378429.968 | 2973037.46 | 2973037.46 | 1783822.476 | 1783822.476
10 | Генеральный план Малые архитектурные формы | 3003509.65 | 15 | 450526.4475 | [10 empty] | 450526.4475
11 | Планировка земельного участка Элементы озеленения | 14406737.14 | 75 | 10805052.855 | [7 empty] | 4322021.142 | 2701263.2138 | 3781768.4992
12 | Планировка земельного участка | 56758097.6 | 20 | 11351619.52 | [8 empty] | 5108228.784 | 2837904.88 | 3405485.856
13 | Конструкции железобетонные Основание под арку и подпорная стенка | 2937914.48 | 20 | 587582.896 |  |  |  |  | 264412.3032 | 323170.5928
14 | Конструкции железобетонные Выставочный зал | 53980314.76 | 86 | 46423070.6936 | 928461.4139 | 1392692.1208 | 2321153.5347 | 9284614.1387 | 9284614.1387 | 6963460.604 | 6963460.604 | 4642307.0694 | 4642307.0694
ИТОГО за 2018 год: |  |  |  | 129950475.1263 | 2005499.9509 | 1392692.1208 | 6104141.4732 | 18183784.3903 | 18599114.2392 | 16931326.4861 | 18052490.8386 | 15367344.9766 | 16816567.2092 | 9854083.9878 | 6453562.4299 | 189867.0236
№ п/п | Наименование работ | Цена (руб.) в т.ч. НДС 18% | % работ на 2019 год | Объем (руб.) на 2019 год | 2019 год
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | Планировка земельного участка Фонтан Каток | 22619051.5 | 20 | 4523810.3 | [8 empty] | 2261905.15 | 2261905.15
2 | Наружные сети связи | 258772.01 | 100 | 258772.01 |  |  | 168201.8065 | 90570.2035
3 | Система охранного видеонаблюдения Наружные сети | 173347.5 | 100 | 173347.5 |  |  | 112675.875 | 60671.625
4 | Наружные сети водоснабжение и канализации | 5959912.78 | 15 | 893986.917 | [7 empty] | 268196.0751 | 625790.8419
5 | Тепловые сети | 4746675.59 | 15 | 712001.3385 | [6 empty] | 142400.2677 | 213600.4015 | 356000.6692
6 | Электроосвещение Наружные сети | 41299099.84 | 40 | 16519639.936 |  |  |  |  | 1651963.9936 | 2477945.9904 | 2477945.9904 | 3303927.9872 | 3303927.9872 | 3303927.9872
8 | Водоподготовка прудов и фонтанов | 15760350.48 | 10 | 1576035.048 | [8 empty] | 630414.0192 | 945621.0288
9 | Заглубленный резервуар технической воды, сборно-монолитный железобетонный прямоугольный емкостью 100м3 | 2600326.96 | 7 | 182022.8872 | [7 empty] | 182022.8872
10 | Планировка земельного участка Малые архитектурные формы и переносные изделия | 14865187.3 | 20 | 2973037.46 | [8 empty] | 1040563.111 | 743259.365 | 1189214.984
11 | Генеральный план Малые архитектурные формы | 3003509.65 | 70 | 2102456.755 | [7 empty] | 735859.8642 | 840982.702 | 525614.1887
12 | Планировка земельного участка Элементы озеленения | 14406737.14 | 25 | 3601684.285 | [7 empty] | 1080505.2855 | 1080505.2855 | 1440673.714
13 | Планировка земельного участка | 56758097.6 | 20 | 11351619.52 | [6 empty] | 2837904.88 | 3405485.856 | 3405485.856 | 1702742.928
14 | Конструкции железобетонные Основание под арку и подпорная стенка | 2937914.48 | 10 | 293791.448 | [8 empty] | 293791.448
15 | Архитектурные решения | 38766909.77 | 100 | 38766909.77 |  |  | 3876690.977 | 5815036.4655 | 7753381.954 | 9691727.4425 | 5815036.4655 | 5815036.4655
16 | Водопровод хоз-питьевой (В1, Т3) Канализация бытовая (К!), Дождевая канализация (К2) Дренаж (Др2) | 405760.42 | 100 | 405760.42 |  |  |  | 40576.042 | 60864.063 | 142016.147 | 162304.168
17 | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха Выставочный зал | 10359929.21 | 100 | 10359929.21 |  |  |  |  | 1553989.3815 | 2589982.3025 | 3107978.763 | 1553989.3815 | 1553989.3815
18 | Электроосвещение Выставочный зал | 34850311.66 | 100 | 34850311.66 |  |  |  | 3485031.166 | 5227546.749 | 6970062.332 | 6970062.332 | 8712577.915 | 3485031.166
19 | Электроснабжение Выставочный зал | 507272.66 | 100 | 507272.66 | [10 empty] | 507272.66
20 | Заземление и молниезащита Выставочный зал | 346458.82 | 100 | 346458.82 | [10 empty] | 346458.82
21 | Технологические решения Выставочный зал | 13820772.01 | 100 | 13820772.01 | 552830.8804 | 829246.3206 | 1382077.201 | 1658492.6412 | 1796700.3613 | 2073115.8015 | 1796700.3613 | 1658492.6412 | 2073115.8015
22 | Структурированные кабельные сети Выставочный зал | 558345.98 | 100 | 558345.98 | [9 empty] | 223338.392 | 335007.588
23 | Система охранного видеонаблюдения Выставочный зал | 270283.67 | 100 | 270283.67 | [10 empty] | 270283.67
24 | Автоматика вентиляционных систем | 403676.22 | 100 | 403676.22 | [9 empty] | 403676.22
25 | Охранно-пожарная сигнализация Выставочный зал | 490363.76 | 100 | 490363.76 | [10 empty] | 490363.76
26 | ПНР Автоматика вентиляционных систем Выставочный зал | 116469.89 | 100 | 116469.89 | [10 empty] | 116469.89
27 | ПНР Охранно-пожарная сигнализация Выставочный зал | 81308.84 | 100 | 81308.84 | [11 empty] | 81308.84
28 | ПНР Система охранного виденаблюдения Выставочный зал | 115950.89 | 100 | 115950.89 | [11 empty] | 115950.89
ИТОГО за 2019 год: |  |  |  | 146256019.2047 | 552830.8804 | 829246.3206 | 5539645.8595 | 11150378.1432 | 18044446.5024 | 23944850.0159 | 23310333.2279 | 26929694.76 | 20951503.4191 | 11550758.9738 | 3255071.372 | 197259.73
ИТОГО: |  |  |  | 354678956.24